正本

契 約 書

| 案號 | 1140602 |
| --- | --- |
| 業主 | 財團法人南投縣私立南投仁愛之家 |
| 工程名稱 | 公費安養區電力改善工程 |
| 承包廠商 |  |
| 契約總價 | NT$ 元 |
| 統一編號 |  |
| 地址 |  |
| 電話 |  |

財團法人南投縣私立南投仁愛之家

公費安養區電力改善工程契約書

立契約書人：

業　主：財團法人南投縣私立南投仁愛之家(以下簡稱甲方)

承包商：                              (以下簡稱乙方)

經雙方同意訂立本契約，其條款如下：

- 工程名稱：財團法人南投縣私立南投仁愛之家公費安養區電力改善工程。

- 工程地點：南投縣南投市三興里民族路617號。

- 訂約總價：全部工程承包總價計

新台幣        佰      拾     萬     仟          元整。

- 工程期限：本工程乙方應於  年  月  日開工，並於  年  月  日 完工，如未於期限內完成，依本合約第二十條規定扣款。

- 契約保證：

乙方應提供一家以上同等級廠商或金融機構(銀行、保險公司、信託公司)或相等有價證券及不動產之保證，保證者應負本契約之連帶保證責任。

保證人喪失其保證資格、能力或自行申請退保時，乙方及保證人應共同覓具符合本工程投標須知規定之保證人，並與甲方換訂保證契約後，始得解除其保證之責任。

乙方明知保證人喪失保證資格及能力，不立即通知甲方並另覓妥保證人者，應給付甲方工程承包總價百分之五之違約金。

六、甲方指派監工人員職權：

甲方得選派人員監督乙方有關本工程施工事宜。

甲方監工人員依據本工程契約所訂範圍執行下列任務：

1.監督實際施工情形。

2.對乙方所選派之監工人員及工人有監督之權。

3.監督乙方就工程圖樣及施工說明範圍施工。

4.工程材料進場及工作進行時檢驗。

甲方監工人員執行任務時，如遇困難、阻礙、或工程不合規定時，乙方應隨時解決並改正，或拆除重做。

七、乙方監工員：乙方應選派富有工程經驗之監工人員向甲方報備，負責管理施工之一切事宜，並接受甲方監督。

八、材料檢查：

本工程使用材料，甲方應於進場時即行檢查，不符合之材料不准進場。

特殊材料之檢驗如須委託其他機構辦理者，其費用由乙方負擔，檢驗不合格之材料乙方應即撤離工地。

檢驗合格已運入工地材料，非經甲方同意不得撤離工地。

九、會同監督之工程：凡必須會同甲方監工人員共同監督進行之工作，雙方監工人員均應配合所訂施工時間如期到達工地，共同監督進行。

十、工程變更：甲方對工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權，乙方不得異議，對增減數量，雙方參照本契約所訂單價計算增減之。唯如有新增工程項目時，得由雙方協議合理單價。倘因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完成工程之部份時，由甲方核定驗收後，參照本契約所訂單價計付之。

十一、工程終止：甲方認為工程有終止之必要時，得解除合約全部或一部份，一經通知乙方，應立即停工，並負責遣散工人，其已完成工程，及已進場材料，由甲方核實給價。

十二、竣工期限展延：因下列原因及甲方之影響，致不能工作時，乙方得照實際情況即時申請延長工期：

  人力不可抗拒之事故。

工程變更設計。

甲方之延誤。

十三、工料價格變動之調整：工程進行期間，如遇物價波動時，不予調整。

十四、一般損害：工程開工以後交接以前，如有毀損或滅失由乙方負擔之。

十五、天然災害：因天災或人力不可抗拒之原因，致使已完成工程及機具器材遭受損害時，甲方不負賠償責任。

十六、驗收及接管：乙方於工程完成時，應即會同甲方監工人員以書面通知甲方：

  甲方接獲乙方前項通知時，甲方應安排時間驗收，俟驗收合格後，通知乙方送達發票後一次付款。

  驗收時如有局部不合格時，乙方應即在期限內修繕完成後，再行申請甲方複驗。

  未在限期修繕完成及複驗不合格者，視為逾期，依本契約第二十條辨理。

經驗收合格後，甲方應即行接管。

十七、部份使用：

  甲方於工程完成一部份如因提前使用，得先驗收其完成部份。

  甲方對於未完成部份，在不妨害乙方施工原則下，亦可徵得乙方之同意使用之。

甲方對於使用部份工程負保管之責。

如由於甲方之使用以致乙方遭損害時，甲方應賠償其損害額，其數額由甲乙雙方協議定之。

十八、付款辦法：

  乙方支領工程款所用之印鑑應為簽訂本契約所用之印鑑。

  本工程依下列規定辦理付款：

  本工程正式驗收，除扣除3％工程保固金外（俟保固期滿後無息發還），其餘工程款一次付清。

十九、保　　固：工程自經甲方驗收合格之日起，乙方保固一年，在保固期間工程倘有故障或其他損壞時，乙方應負責免費於期限（七天）內修復，如延不修復，甲方得動用保固保證金代為修復，保固保證金不足支付修繕經費者，乙方仍應負償還之責任。

二十、逾期責任：由於乙方之責任未能按第四條規定期限內完工，每逾期一天須處訂約總價千分之一罰款，甲方得在乙方工程款內扣除，如不足仍得向乙方或其保證人追索之。

二一、甲方之終止契約權：

  工程未完成前甲方得隨時終止契約，但應賠償乙方所生之損害，而乙方有下列各項之一者，甲方得終止本契約，甲方因此而受有損失，乙方應負賠償之責，如乙方無力賠償時，應由保證人賠償之。

  1.乙方未履行本契約規定。

  2.乙方能力薄弱，任意停止施作，或作輟無常，進行遲滯有事實者，甲方認為不能如期竣工時。

  依據前項終止契約時，已完成工程部份經過檢查合格者，為甲方所有，甲方應按契約單價核計工程費於終止契約十天內給付乙方。

二二、乙方終止契約權：甲方有下列情事之一者，乙方得終止本契約，甲方必須賠償所受一切損失：

  因甲方違反契約之事實，致工程無法進行時。

  甲方要求減少工程達三分之一以上時。

  訂約後，因可歸責甲方之事由逾十天內仍無法使乙方開工時。

二三、施工安全與配合：

  乙方應遵照「勞工安全衛生法」及「營造安全衛生設施標準」規定確實辦理。

  乙方對維護交通、環境衛生應配合甲方之施工環境，設置有關顯明標誌，以策安全，倘因疏忽而發生意外，乙方應負一切責任。

  乙方對工地設備應求齊全，諸如工人之食宿、醫療衛生、材料、工具儲存、保管、交還等，均應有充分之作業規定與設備，其設置地點之選擇，以施工方便，安全為原則，但事先應與甲方協調並經同意之。

  在施工期間，甲乙雙方應儘量協調配合，以便順利施工。

二四、本工程如因可歸責於乙方之事由，致使發生國家賠償責任時，乙方應負賠償之責。

二五、契約分存及有效期限：

  本契約正本二份，雙方各執一份。

本契約自簽訂之日起至全部工程完竣驗收保固期滿之日止，為有效時間。

增加條款:乙方須遵造照本工程之圖說及施工規範施工。

立契約人：

甲  方：財團法人南投縣私立南投仁愛之家

統一編號：61609604

負責人：董事長  葉  淳  夫

地　址：南投市民族路617號

電　話：049-2222151

乙  方：

統一編號：

負責人：

地　址：

電  話：

連絡電話：

中華民國114年  月  日